## Iteración 1
|  | Semana 1 |  |  | Semana 2
Ceremonia | Definición del marco de trabajo | Sprint planning | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Sprint review | Sprint retrospective
| Viernes 17/09 | Lunes 20/09 | Miércoles 22/09 | Viernes 24/09 | Lunes 27/09 | Miércoles 29/09 | Viernes 01/10 | Lunes 04/10
Victoria Dieste | Se definió el marco general de trabajo. Se definieron: - políticas generales de trabajo - artefactos y ceremonias a utilizar - los roles de cada integrante del equipo - se justificó la adopción de Scrum como marco de trabajo | Definición del product backlog con épicas, historias de usuario para trabajar en el sprint, criterios de aceptación, estimación de tareas. | Ya definí el problema de forma concreta. Estoy trancado con la identificación de la solución. Voy a trabajar en acotar la solución. | Terminé con la identificación del problema. Voy a trabajar en el estudio de competidores. | Sigo con el estudio de competidores. Estoy trancada con los competidores directos e indirectos. Voy a tratar de definir mejor las categorías. | Terminé de trabajar en el estudio de competidores | Se evaluaron los resultados del Sprint. Se validaron todas las tareas completadas. Se compartió la definición del problema/solución, el mapa de intersados y el listado de competidores. Se compartió el estado del proyecto y se acordó en conjunto sobre qué trabajar en el siguiente Sprint. | Para la siguiente iteración contaremos con mas experiencia por lo que buscaremos mejorar la cantidad de Story points que el equipo pueda resolver. Se aspira a subir la velocidad del equipo de 28 sp a 30 sp. Debemos verificar con más cuidado las dependencias entre historias para evitar tiempo ocioso o reajustes inesperados. Redefinición de columnas en trello. Se seguirán utilizando las herramientas que se definieron en un principio ya que fueron de gran utilidad y nos permitieron trabajar eficientemente aportando beneficios colaborativos.
Gustavo Alfonso |  |  | Trabajando en acotar solucion. | Estoy definiendo las funcionalidades por interesado | Terminé de definir las funcionalidades por intersado. Voy a revisar el mapa de intersados. | Estoy revisando el estudio de competidores
Ignacio Vallarino |  |  | Confeccioné la lista de interesados. Estoy trancado con la identificación de los interesados directos e indirectos. Voy a trabajar en clasificarlos. | Estoy definiendo los interesados potenciales | Terminé la identificación de los interesados. | Terminé la definición de herramientas de trabajo
Danilo Fraque |  |  | Estoy revisando la identificación del problema. | Estoy creando el mapa de interesados | Terminé la creación del mapa de interesados. Voy a trabajar con Victoria en el estudio de los competidores | Estoy revisando la definición de herramientas de trabajo

## Iteración 2
| Semana 3 |  |  |  | Semana 4
Ceremonia | Sprint planning | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Sprint review | Sprint retrospective
| Martes 5/10 | jueves 7/10 | viernes 8/10 | sábado 9/10 | lunes 11/10 | miércoles 13/10 | viernes 15/10 | domingo 17/10
Victoria Dieste | Se realizo un estudio de diseño para la protipacion de las interfaces de usuario. En este punto se estudian 6 fases para lograr la correcta prototipacion. Se definieron las historias que se van a incluir en este sprint con sus narrativas y criterios de aceptación. | Estoy trabajando en completmentar la documentación con el estudio de diseño para la prototipación. | Sigo trabjando en la documentación. Voy a justificar el uso de las herramientas elegidas. | Voy a revisar la interfaz de métricas. Estoy escribiendo el feedback. | Voy a revisar la interfaz de alertas. | Voy a incorporar los prints de la evolución a la documentación. | Se evaluaron los resultados del Sprint 2. Se validaron todas las tareas completadas. Se compartieron los prototipos generados y se explicaron las funcionalidades consideradas. Se validaron los prototipos con el usuario y se recogió feedback para implementar en la siguiente iteración. | Para el siguiente Sprint pensamos continuar con el mismo ritmo de trabajo. En este segundo Sprint ya tenemos más experiencia que en el anterior para calcular los SP de cada historia. Pudimos mantener los 30 SP planificados inicialmente, lo cual nos da una velocidad de 30 SP por iteración. También pudimos calcular con cuidado las dependencias de cada tarea por lo que pusimos fechas límites para las primeras tareas para que se puedan completar las siguientes. Seguiremos utilizando las mismas herramientas elegidas más Framer que nos resultó muy útil.
Gustavo Alfonso |  | Estoy comenzando con el diseño de la interfaz de dosis restantes. | Sigo trabajando en el diseño de la interfaz de dosis restantes. Voy a trabajar en emprolijar los departamentos. | Terminé con el diseño de interfaz de dosis restantes. Voy a revisando la interfaz de home. | Voy a incorporar el feedback recibido de la interfaz de diagnóstico y de métricas. | Voy a revisar la interfaz de alertas y hacer las modificaciones necesarias.
Ignacio Vallarino |  | Estoy comenzando con el diseño de la interfaz de métricas. | Sigo trabajando en el diseño de la interfaz de métricas. | Terminé con el diseño de interfaz de métricas. Estoy trabajando en la documentación sobre el mapa de empatía. | Voy a incorporar el feedback recibido de la interfaz de home. | Voy a incorporar el feedback recibido de la interfaz de dosis restantes
Danilo Fraque |  | Estoy comenzando con el diseño de la interfaz de diagnóstico. | Sigo trabajando en el diseño de la interfaz de diagnóstico, tuve dificultades para los efectos de transiciones y tuve que ponerme a investigar. | Terminé con el diseño de interfaz de diagnóstico. Voy a revisar la interfaz de dosis restantes. | Terminé de revisar la interfaz de dosis restantes y sigo con la de diagnóstico. | Estoy revisando la interfaz de diagnósitco con el feedback recibido.

## Iteración 3
| Semana 5 |  |  |  | Semana 6
Ceremonia | Sprint planning | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Sprint review | Sprint retrospective
| 19/10 | 21/10 | 22/10 | 24/10 | 26/10 | 29/10 | 31/10 | 01/11
Victoria Dieste | Se definió realizar las mejoras con el feedback de usuario obtenido. Se decidió tener una segunda instancia de feedback, en esta oportunidad de forma presencial y con un usuario de mayor edad (señora de 64 años). Se utilizó la herramienta PokerPlanning para definir los SP de cada historia. | Estoy preparando la segunda sección de feedback con el usuario. | Terminé la preparación de la feedback session y estoy complementando la documentación. | Estoy revisando la implementación de los filtros. | Estoy trabajando en actualizar la documentación. | Estoy agregando el feedback del usuario a la documentación. | Se incorporaron los cambios sugeridos por el cliente en el Sprint 2. Se validaron todas las tareas completadas. Se compartieron los nuevos prototipos generados y se explicaron las mejoras. Se validaron los prototipos con el usuario y que las mejoras realmente agregaran valor. | La implementación de la herramineta PokerPlanning nos resultó útil y nos ayudó en la estimación de los SP. Pensamos mantenerla para el próximo Sprint. La combinación de obtener feedback del usuario de forma remota y presencial fue de mucha utilidad. Lo vamos a considerar en caso de tener nuevas instancias de feedback.
Gustavo Alfonso |  | Estoy incorporando gráficas en la sección métricas. | Estoy trancado con las gráficas en la sección de métricas | Estoy revisando la implementación del mapa. | Voy a realizar el feedback session con el usuario. | Estoy trabajando en incorporar el tutorial sugerido.
Ignacio Vallarino |  | Estoy agregando a la documentación la utilización de planning poker y la justificación. | Estoy incorporando el mapa de Uruguay para poder seleccionar vacunatorios. | Estoy revisando la implementación de las métricas. | Hice ajustes en la implementación del mapa que no estaban correctos. | Estoy diseñando el buscador oara que el usuario pueda hacer consultas.
Danilo Fraque |  | Estoy implementando filtros para los vacunatorios. | Estoy trancado con la implementación de los filtros. Voy a probar algunas cosas nuevas para avanzar. | Terminé con los filtros. Voy a revisar script de la feedback session y ajustando detalles. | Voy a realizar el feedback session con el usuario. | Estoy trabajando con el scroll.

## Iteración 4
| Semana 7 |  |  |  | Semana 8
Ceremonia | Sprint planning | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Sprint review | Sprint retrospective
| 3/11 | 5/11 | 7/11 | 9/11 | 10/11 | 12/11 | 14/11 | 15/11
Victoria Dieste | Se definieron los pasos para crear el video: guión, flow, grabación y edición. Se establecieron los puntos finales que queríamos incluir en la documentación. Se definió la importancia de contar con una lectura final y edición de la documentación. | Estoy diseñando la presentación. | Estoy terminando la presentación. | Estamos grabando el video. | Estoy escribiendo las conclusiones del trabajo. | Estamos editando el video. Cuando esté pronto lo vamos a subir. | Se diseñó el video, se grabó y se trabajó en la edición del mismo. Se compartió el video en el webstream del grupo. Se completó y editó la documentación, asegurándonos que cumpliera con la rúbrica presentada. | El haber utilizado framer para el prototipado nos permitió grabar un video completo y poder mostrar todas las funcionalidades. Consideramos que es una buena herramienta que podemos utilizar en el futuro. La experiencia adquirida en los tres sprints anteriores nos hizo mejorar la velocidad y para este último Sprint pudimos completar los 30 SP en menos cantidad de horas. Esto es algo a tener en cuenta para futuros Sprints y considerar si esto es mantenible en un futuro.
Gustavo Alfonso |  | Estoy generando un documento con los puntos importantes a mencionar en el video | Estoy revisando lo revisando los prints agregados y completando con algunos que faltaban |  | Estoy completando la documentacion agrgando las lecciones aprendidas
Ignacio Vallarino |  | Estoy detallando el script de los cambios por feedback. | Estoy complementando el script con las pantallas. |  | Estoy complementando la documentación. | Estoy revisando los items del indice y los anexos
Danilo Fraque |  | Estoy sacando prints del prototipo | Estoy preparando la presentación de las métricas del video |  | Estoy agregando prints de las herramientas a la documentación

## Trello
Sprint planning
Daily (Miércoles 22/09)
Daily (Viernes 24/09)
Daily (Lunes 27/09)
Daily (Miércoles 29/09)
Daily (Viernes 01/10)
Sprint Planning I2
Daily (Jueves 7/10)
Daily (Viernes 8/10)
Daily (Sabado 9/10)
Daily (Lunes 11/10)
Daily (Miercoles 13/10)
Sprint Review (Viernes 15/10)
Sprint Planning (Martes 19/10)
Daily (jueves 21/10)
Daily (viernes 22/10)
Daily (domingo 24/10)
Daily (martes 26/10)
Daily (viernes 29/10)
Sprint Review (domingo 31/10)
Sprint Planning (Miércoles 3/11)
Daily (viernes 5/11)
Daily (domingo 7/11)
Daily (martes 9/11)
Daily (miércoles 10/11)
Daily (viernes 12/11)
Sprint Review (domingo 14/11)