## Iteración 1
|  | Semana 1 |  |  | Semana 2
Ceremonia | Definición del marco de trabajo | Sprint planning | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Daily meeting | Sprint review | Sprint retrospective
| Viernes 17/09 | Lunes 20/09 | Miércoles 22/09 | Viernes 24/09 | Lunes 27/09 | Miércoles 29/09 | Viernes 01/10 | Lunes 04/10
Victoria Dieste | Se definió el marco general de trabajo. Se definieron: - políticas generales de trabajo - artefactos y ceremonias a utilizar - los roles de cada integrante del equipo - se justificó la adopción de Scrum como marco de trabajo | Definición del product backlog con épicas, historias de usuario para trabajar en el sprint, criterios de aceptación, estimación de tareas. | Ya definí el problema de forma concreta. Estoy trancado con la identificación de la solución. Voy a trabajar en acotar la solución. | Terminé con la identificación del problema. Voy a trabajar en el estudio de competidores. | Sigo con el estudio de competidores. Estoy trancada con los competidores directos e indirectos. Voy a tratar de definir mejor las categorías. | Terminé de trabajar en el estudio de competidores | Se evaluaron los resultados del Sprint. Se validaron todas las tareas completadas. Se compartió la definición del problema/solución, el mapa de intersados y el listado de competidores. Se compartió el estado del proyecto y se acordó en conjunto sobre qué trabajar en el siguiente Sprint.
Gustavo Alfonso |  |  | Esperando por dependencia de tarea. | Estoy definiendo las funcionalidades por interesado | Terminé de definir las funcionalidades por intersado. Voy a revisar el mapa de intersados. | Estoy revisando el estudio de competidores
Ignacio Vallarino |  |  | Confeccioné la lista de interesados. Estoy trancado con la identificación de los interesados directos e indirectos. Voy a trabajar en clasificarlos. | Estoy definiendo los interesados potenciales | Terminé la identificación de los interesados. | Terminé la definición de herramientas de trabajo
Danilo Fraque |  |  | Estoy revisando la identificación del problema. | Estoy creando el mapa de interesados | Terminé la creación del mapa de interesados. Voy a trabajar con Victoria en el estudio de los competidores | Estoy revisando la definición de herramientas de trabajo

## Iteración 2
| Semana 3 |  |  |  |  | Semana 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Victoria Dieste
Gustavo Alfonso
Ignacio Vallarino
Danilo Fraque

## Iteración 3
| Semana 5 |  |  |  |  | Semana 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Victoria Dieste
Gustavo Alfonso
Ignacio Vallarino
Danilo Fraque

## Iteración 4
| Semana 7 |  |  |  |  | Semana 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Victoria Dieste
Gustavo Alfonso
Ignacio Vallarino
Danilo Fraque

## Trello
Sprint planning
Daily (Miércoles 22/09)
Daily (Viernes 24/09)
Daily (Lunes 27/09)
Daily (Miércoles 29/09)
Daily (Viernes 01/10)